**Календарный план реализации инновационной деятельности**

по теме:

«Разработка и апробация модели личностно-развивающей образовательной среды дошкольной образовательной организации на основе индивидуализации образовательной деятельности ДОО»

на 2022-2025 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Ответственные** | **Образовательные продукты**  **(результаты)** |
| **1 этап (теоретико-проектировочный), сроки сентябрь 2022г. – май 2023г.** | | | | |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка нормативной базы инновационной деятельности.  Комплектование творческой группы. Представление и обсуждение на педагогическом совете плана инновационной деятельности | Р.Ю. Белоусова Е.К. Турилова | Приказ о творческой группе  Выписки из протоколов заседаний педагогического совета, творческой группы |
| Анализ законодательной и нормативно-правовой базы дошкольного образования:  - ФЗ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Информационный банк |
| Разработка локальной нормативно-правовой документации | Р.Ю. Белоусова Е.К. Турилова | Локальные акты |
| Внесение изменений в ООП и Программу развития | Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | 1. ООП (с изменениями)  2. Программа развития (с изменениями) |
| 2. | Информационно-аналитическое обеспечение | Анализ психолого-педагогической литературы, исследований по проблеме | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Информационный банк |
| Изучение лучших педагогических практик по теме | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Медиабиблиотека лучших педагогических практик |
| Анализ среды по методике В.А.Ясвина «Векторное моделирование среды развития личности» | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Аналитическая справка  Информация на сайте |
| 3. | Мотивационно-информационное обеспечение | Проведение лекций, семинаров, консультаций, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по теме инновационной деятельности | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Примерные конспекты мероприятий |
| Организация профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | 1.Профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС)  2. План методической работы |
| **2 этап (практический), сроки сентябрь 2023г.- декабрь 2023г.** | | | | |
| 4. | Создание учебно – методического комплекса по инновационной деятельности | Систематизация учебно – методической литературы по созданию модели личностно – развивающей образовательной среды ДОО | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Учебно – методический комплекс |
| 5. | Разработка модели ЛРОС на основе индивидуализации образовательной деятельности и системы ее организационных механизмов | Разработка модели личностно – развивающей образовательной среды ДОО | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Структурно – описательная модель личностно – развивающей образовательной среды ДОО |
| 6. | Изменения в организационно-технологическом компоненте среды | Проведение диагностики по отслеживанию результатов организации индивидуально-личностного развития детей | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Аналитическая справка по результатам диагностики |
| 7. | Создание банка данных методических материалов | Разработка методических материалов по взаимодействию детей, педагогов и родителей | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Банк данных методических материалов |
| 8. | Изменения в социальном компоненте среды | Работа  профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | 1.Профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС)  2. Методические разработки мероприятий с педагогами |
| 9. | Изменения в ресурсном обеспечении | Повышение профессионального уровня педагогов по проблеме развития личностного потенциала детей | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | 1.Методические рекомендации 2.Методические разработки сценариев мероприятий |
| Размещение информации о ходе инновационной деятельности на официальном сайте ДОУ | Творческая группа педагогов ДОО | Информация на официальном сайте ДОУ о ходе инновационной деятельности |
| Психолого – педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений по реализации инновационной деятельности | Творческая группа педагогов ДОО | 1.Индивидуальные консультации  2.Консультации –online  3.Тренинги для педагогов и родителей |
| 10. | Изменения в образовательной среде | Информированность родителей о социальных партнерах | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Наглядно-информационный материал в родительских уголках, информационном стенде |
| Создание условий для развития личностного потенциала детей, в том числе с проявлениями одаренности и детей с ОВЗ | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | План мероприятий с воспитанниками с использованием технологии «Говорящая стена»  2.Методические рекомендации по использованию развивающих игр  3. Методические рекомендации по пользованию «Открытой стеной »  4.Методические рекомендации по пользованию «Арт-стеной»  5. Методические рекомендации по пользованию «Центра поддержки развития способных и одаренных детей» |
| **3 этап (обобщающий), сроки январь 2024г.- май 2024г.** | | | | |
| 11. | Апробация модели ЛРОС | Апробация и реализация модели ЛРОС на основе индивидуализации образовательной деятельности в ДОО | Творческая группа педагогов ДОО | Аналитическая справка |
| Проведение итогового мониторингового исследования по отслеживанию результатов организации индивидуально-личностного развития детей в условиях созданной ЛРОС | Творческая группа педагогов ДОО | Отчет |
| **4 этап (внедренческий), сроки сентябрь 2024г. – май 2025г.** | | | | |
| 12. | Подведение итогов апробации модели ЛРОС на основе индивидуализации образовательной деятельности ДОО | Подготовка отчета о реализации инновационной деятельности | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа | Отчет |
| Проведение итогового педагогического совета. Обсуждение результатов инновационной деятельности. | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Отчет по результатам деятельности.  Информация на сайте. |
| 13. | Диссеминация результатов | Распространение  результатов, полученных при  реализации проекта на уровне района, города, области | Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Сборник выступлений, докладов |
| Проведение семинаров для руководителей и педагогов ДОУ в муниципальном районе и на курсах повышения квалификации воспитателей и руководителей ДОО | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа | Методические материалы |

Заведующий муниципальным

бюджетным дошкольным

образовательным учреждением

«Детский сад № 20» Е.К. Турилова