**Календарный план реализации инновационной деятельности**

по теме:

«Организационно-содержательное обеспечение индивидуализации образовательной деятельности ДОО» (в контексте реализации Регионального Проекта «Успех каждого ребенка»)

на 2019-2022 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Ответственные** | **Образовательные продукты**  **(результаты)** |
| 1 этап (теоретико-проектировочный), сроки декабрь 2019г. - сентябрь 2020г. | | | | |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка нормативной базы инновационной деятельности.  Комплектование творческой группы. Представление и обсуждение на педагогическом совете плана инновационной деятельности | Р.Ю. Белоусова Е.К. Турилова | Приказ о творческой группе  Выписки из протоколов заседаний педагогического совета, творческой группы |
| Анализ законодательной и нормативно-правовой базы дошкольного образования:  - ФЗ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г. | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Информационный банк |
| Разработка локальной нормативно-правовой документации | Р.Ю. Белоусова Е.К. Турилова | Локальные акты |
| Разработка Программы развития ДОО | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова | Программа развития ДОО |
| 2. | Информационно-аналитическое обеспечение | Анализ психолого-педагогической литературы, исследований индивидуализации процесса обучения | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Информационный банк |
| Анализ материально-технических условий ДОО и  предметно-пространственной развивающей среды (в контексте индивидуализации) | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Аналитическая справка  Информация на сайте |
| 3. | Мотивационно-информационное обеспечение | Проведение лекций, семинаров, консультаций, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по теме инновационной деятельности | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Примерные конспекты мероприятий |
| 2 этап (практический), сроки октябрь 2020г.- май 2021г. | | | | |
| 4. | Разработка модели индивидуализации образовательной деятельности и системы ее организационных механизмов | Разработка модели индивидуализации образовательной деятельности в ДОО | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Модель индивидуализации |
| Разработка инструментария и мониторинговое исследование обучающихся ДОО | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Психолого-педагогический инструментарий  Материалы диагностики |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Методические материалы |
| 5. | Разработка плана мероприятий по работе с кадрами | Внедрение модели индивидуализации образовательной деятельности в ДОО | Творческая группа педагогов ДОО | Отчет |
| Разработка ряда мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки педагогов ДОО и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Конспекты мероприятий, лекций, семинаров |
| Разработка практик индивидуализации образования и их реализация в образовательном процессе ДОО | Турилова Е.К.  Творческая группа педагогов ДОО | Методические материалы |
| 6. |  | Проведение промежуточного мониторингового исследования обучающихся ДОО по реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Творческая группа педагогов ДОО | Отчет |
| 3 этап (обобщающий), сроки сентябрь 2021г.- декабрь 2021г. | | | | |
| 7. | Апробация модели индивидуализации | Апробация и реализация модели индивидуализации образовательной деятельности в ДОО | Творческая группа педагогов ДОО | Аналитическая справка |
| Проведение итогового мониторингового исследования обучающихся ДОУ по реализации индивидуальных образовательных маршрутов | Творческая группа педагогов ДОО | Отчет |
| 4 этап (внедренческий), сроки январь 2022г.- апрель 2022г. | | | | |
| 8. | Подведение итогов апробации модели индивидуализации | Подготовка отчета о реализации инновационной деятельности | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа | Отчет |
| Проведение итогового педагогического совета. Обсуждение результатов инновационной деятельности. | Е.К. Турилова  Творческая группа педагогов ДОО | Отчет по результатам деятельности.  Информация на сайте. |
| 9. | Диссеминация результатов | Распространение  результатов, полученных при  реализации проекта на уровне района, города, области | Е.К. Турилова Творческая группа педагогов ДОО | Сборник выступлений, докладов |
| Проведение семинаров для руководителей и педагогов ДОУ в муниципальном районе и на курсах повышения квалификации воспитателей и руководителей ДОО | Р.Ю. Белоусова  Е.К. Турилова  Творческая группа | Методические материалы |

Заведующий муниципальным

бюджетным дошкольным

образовательным учреждением

«Детский сад № 20» Е.К. Турилова